## product-backlog
Product Backlog
PBI ID | Epic | Use Case | User Story | Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) | Độ ưu tiên | Story Points | Phụ thuộc
PB-001 | EPIC 1: Xác thực & Phân quyền | UC001 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống bằng username và password để truy cập các chức năng | - Nhập username và password - Xác thực thông tin đăng nhập từ database - Chuyển hướng đến dashboard khi thành công - Hiển thị thông báo lỗi khi thông tin không hợp lệ | Must Have | 5 | None
PB-002 | EPIC 1: Xác thực & Phân quyền | UC001 | Với vai trò người dùng, tôi muốn sử dụng chức năng "Quên mật khẩu" để khôi phục mật khẩu qua email | - Click link "Forgot Password" - Nhập Username và Email - Xác thực Username và Email có khớp không - Hệ thống gửi mật khẩu qua email - Hiển thị lỗi "Username and Email do not match" nếu không khớp | Should Have | 3 | PB-001
PB-003 | EPIC 1: Xác thực & Phân quyền | UC001 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống để đảm bảo an toàn tài khoản | - Click nút Logout - Xóa dữ liệu session - Chuyển hướng về trang login | Must Have | 2 | PB-001
PB-004 | EPIC 1: Xác thực & Phân quyền | UC001 | Với vai trò hệ thống, tôi cần triển khai phân quyền dựa trên vai trò để kiểm soát quyền truy cập | - Định nghĩa các vai trò người dùng trong database - Triển khai authorization middleware - Hạn chế truy cập dựa trên vai trò - Hiển thị menu phù hợp theo vai trò | Must Have | 8 | PB-001
PB-005 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả các tổ chức để quản lý thông tin | - Hiển thị 15 tổ chức mỗi trang - Hiển thị các tổ chức đang hoạt động theo mặc định - Checkbox "Include In-active" để hiển thị cả không hoạt động - Lọc theo bảng chữ cái (All, 0-9, ABCDE, etc.) - Sắp xếp theo tên cột - Khi chọn tổ chức inactive → thông báo "Do you want to make this Organization active?" | Must Have | 5 | PB-004
PB-006 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn thêm mới tổ chức để mở rộng cơ sở dữ liệu | - Trường bắt buộc: Organisation Name, Organisation Short Description, Type of Business, Address Line 1, Postcode, Phone Number - Organisation Name phải duy nhất - Lead Contact lookup - Postcode lookup integration - Type of Business lookup (SIC Code) - Nation/Country dropdown từ reference data - Xác thực postcode với thông báo nếu địa chỉ chưa xác nhận - 2 tabs: Details 1 và Details 2 | Must Have | 13 | PB-005
PB-007 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn chỉnh sửa tổ chức để cập nhật thông tin chính xác | - Chỉnh sửa tất cả các trường trong Details 1, Details 2 - 3 tabs bổ sung: Details 4 (liên kết Premises), Details 5 (Supporting Materials), BU/Directorates - Hiển thị các trường chỉ đọc: Ward, Borough, Local Authority, Unitary Authority, NHS Authority - Xác thực thay đổi địa chỉ với thông báo xác nhận - Lưu thay đổi vào database | Must Have | 8 | PB-006
PB-008 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đánh dấu tổ chức không hoạt động khi ngừng hoạt động | - Click nút "In-active" - Thông báo "This Organization is already in use, do you want to make this in-active?" nếu có liên kết - Thay đổi trạng thái sang Inactive - Directorates/Departments/Teams không cascade inactive | Should Have | 3 | PB-007
PB-009 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý tài liệu hỗ trợ cho tổ chức để lưu trữ tài liệu liên quan | - Liệt kê Supporting Materials đang hoạt động/không hoạt động (phân trang 15 bản ghi) - Thêm: URL (bắt buộc), Type (Doc/PDF/Excel), Description - Tự động điền Added By và Added Date - Chỉnh sửa: URL, Description, Type - Đánh dấu không hoạt động | Should Have | 5 | PB-007
PB-010 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý Directorate cho tổ chức để tổ chức cấu trúc phân cấp | - Liệt kê Directorates với các hành vi chuẩn - Thêm: Bắt buộc (BU/Directorate Name, Type of Business, Address Line 1, Postcode) - BU/Directorate Name phải duy nhất - Giá trị mặc định từ tổ chức cha - Checkbox "Copy Address from Organisation" - Chỉnh sửa: tất cả trường + tab Departments - Đánh dấu không hoạt động (không cascade) | Must Have | 8 | PB-007
PB-011 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý Department thuộc Directorate để chi tiết hóa cấu trúc | - Liệt kê Departments với các hành vi chuẩn - Thêm: Bắt buộc (Department Name, Short Description) - Department Name duy nhất - Giá trị mặc định từ Organisation - Copy địa chỉ từ Organisation hoặc Parent (Directorate) - Chỉnh sửa: tất cả trường + tab Teams - Đánh dấu không hoạt động (không cascade) | Must Have | 8 | PB-010
PB-012 | EPIC 2: Quản lý Tổ chức | UC002 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý Team thuộc Department để hoàn thiện phân cấp | - Liệt kê Teams với các hành vi chuẩn - Thêm: Bắt buộc (Team Name) - phải duy nhất - Giá trị mặc định từ Organisation - Copy địa chỉ từ Organisation hoặc Parent (Department) - Chỉnh sửa tất cả trường - Đánh dấu không hoạt động | Must Have | 5 | PB-011
PB-013 | EPIC 3: Quản lý Dịch vụ | UC003 | Với vai trò người dùng, tôi muốn xem danh sách dịch vụ để quản lý | - Hiển thị 15 dịch vụ mỗi trang - Hiển thị đang hoạt động theo mặc định - Checkbox Include In-active - Lọc theo bảng chữ cái - Sắp xếp theo cột - Thông báo khi chọn inactive: "Do you want to make this Service active?" - Chức năng Copy Service với thông báo "Please select a Service to copy" | Must Have | 5 | PB-004
PB-014 | EPIC 3: Quản lý Dịch vụ | UC003 | Với vai trò người dùng, tôi muốn thêm mới dịch vụ với đầy đủ thông tin chi tiết | - Bắt buộc: Service Name (duy nhất), Service Short Name, Sub Type - 3 tabs: Details 1, Details 2, Details 3 - Lead Contact lookup - Service Extendable: trường Years, Months - Tự động tính Service Active: Start Date <= Hiện tại <= End Date + Extendable - Checkbox Service Time Limited Period - Service Sub Type và Service Type từ reference data - Tabs có điều kiện: Tab Contract nếu Sub Type = Contract, Tab Funding nếu Sub Type = Independently Funded | Must Have | 21 | PB-005, PB-013
PB-015 | EPIC 3: Quản lý Dịch vụ | UC003 | Với vai trò người dùng, tôi muốn chỉnh sửa chi tiết dịch vụ để cập nhật thông tin | - Chỉnh sửa tất cả trường trong Details 1, 2, 3, Contract, Funding - 3 tabs bổ sung: Organisation (liên kết vai trò: Funder, Lead, Delivery, Auditor), Premises, Services - Xác thực Service Name duy nhất - Lưu thay đổi | Must Have | 13 | PB-014
PB-016 | EPIC 3: Quản lý Dịch vụ | UC003 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đánh dấu dịch vụ không hoạt động khi ngừng | - Click nút "In-active" - Thông báo "This Service is already in use, do you want to make this in-active?" - Thay đổi trạng thái sang Inactive | Should Have | 3 | PB-015
PB-017 | EPIC 4: Quản lý Chương trình | UC004 | Với vai trò người dùng, tôi muốn xem danh sách chương trình để quản lý | - Các hành vi danh sách chuẩn (active/inactive, filter, sort, paging) - Thông báo inactive: "Do you want to make this Programme active?" | Must Have | 3 | PB-004
PB-018 | EPIC 4: Quản lý Chương trình | UC004 | Với vai trò người dùng, tôi muốn thêm mới chương trình với thông tin cần thiết | - Bắt buộc: Programme Name (phải duy nhất) - Contact lookup - Trường Description - Lưu và xác thực | Must Have | 5 | PB-017
PB-019 | EPIC 4: Quản lý Chương trình | UC004 | Với vai trò người dùng, tôi muốn chỉnh sửa chương trình để cập nhật thông tin | - Chỉnh sửa Programme Name, Contact, Description - Xác thực Programme Name duy nhất - Lưu thay đổi | Must Have | 3 | PB-018
PB-020 | EPIC 4: Quản lý Chương trình | UC004 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đánh dấu chương trình không hoạt động khi kết thúc | - Click nút "In-active" - Thông báo "This Programme is already in use, do you want to make this in-active?" nếu có liên kết Service - Thay đổi trạng thái | Should Have | 2 | PB-019
PB-021 | EPIC 5: Quản lý Dữ liệu Địa lý | UC006 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý Trust Regions để tổ chức dữ liệu địa lý | - Liệt kê Trust Regions với các hành vi chuẩn - Thêm: Bắt buộc (Nation/Country dropdown, Trust Region Name duy nhất) - Chỉnh sửa: Nation/Country, Name, Description + tab Trust Districts - Đánh dấu không hoạt động (không cascade Trust Districts) | Must Have | 5 | PB-004
PB-022 | EPIC 5: Quản lý Dữ liệu Địa lý | UC006 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý Trust Districts thuộc Trust Regions | - Liệt kê Trust Districts trong Trust Region details - Thêm: Trust District Name bắt buộc và duy nhất trong mỗi Trust Region - Chỉnh sửa: Name và Description - Đánh dấu không hoạt động (không cascade Trust Areas) | Must Have | 5 | PB-021
PB-023 | EPIC 5: Quản lý Dữ liệu Địa lý | UC006 | Với vai trò người dùng, tôi muốn xem danh sách Government Office Regions (chỉ đọc) | - Liệt kê Government Office Regions - Xem chi tiết (tất cả trường chỉ đọc) - Nút Back về danh sách | Could Have | 3 | PB-004
PB-024 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn xem danh sách địa điểm để quản lý | - Hiển thị 15 địa điểm mỗi trang - Biểu tượng cờ cho Shop mới (Location Type=Shop và Ngày hiện tại - Shop Flag Date <= 60 ngày) - Checkbox Include In-active - Lọc theo bảng chữ cái - Sắp xếp theo cột - Thông báo inactive: "Do you want to make this Premise active?" | Must Have | 5 | PB-004
PB-025 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn thêm mới địa điểm với thông tin đầy đủ 4 tabs | - Bắt buộc: Premise Name, Location Name, Location Type, Location Status, Phone Number - Duy nhất: Kết hợp (Premise Name + Address Line 1 + Postcode) - Details 1: Location Status dropdown, Location Types (chọn nhiều), Postcode lookup, Location Opening Times popup - Details 2: Accreditations, JSP Offices, Media Contact, Catering Facilities, Local Demographic Issues, IS/Network, Client IT Facilities - Details 3: Outreach Location, Local Hotel, Host Visits, Visitor Parking - Details 4 (có điều kiện): Hiển thị nếu Location Type = Venue hoặc Hotel | Must Have | 21 | PB-005, PB-024
PB-026 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn chỉnh sửa địa điểm để cập nhật thông tin | - Chỉnh sửa tất cả trường trong 4 tabs Details - Tabs bổ sung: Facilities, Volunteering (nếu ticked), Minor Works, Services - Lưu thay đổi | Must Have | 13 | PB-025
PB-027 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn đánh dấu địa điểm không hoạt động khi đóng cửa | - Click nút "In-active" - Thông báo "Do you want to make this Premise in-active?" - Thay đổi trạng thái | Should Have | 3 | PB-026
PB-028 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý tiện nghi của địa điểm | - Liệt kê Facilities với các hành vi chuẩn - Thêm: Facility Type (reference data), trường có điều kiện (Room/Internet Access) - Trường Room: Capacity (0-9999), Size (0-9999), Connectivity, Equipment, Notes - Lead Contact và Room Host lookups - Chỉnh sửa và Đánh dấu không hoạt động | Should Have | 8 | PB-026
PB-029 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý cơ hội tình nguyện cho địa điểm | - Liệt kê Volunteering Opportunities (nếu Details 2 "Volunteering Opportunities" ticked) - Thêm: Bắt buộc (Volunteering Contact), xác thực Start/End Dates, Volunteer Nos (0-9999) - Chỉnh sửa và Đánh dấu không hoạt động | Should Have | 8 | PB-026
PB-030 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý dự án công trình nhỏ cho địa điểm | - Liệt kê Minor Works Projects - Thêm: Bắt buộc (Date Enquiry Received, Description, Contact), Status tự động tính (Work Not Started/In Progress/Completed) - Xác thực ngày, Directorate dropdown - Chỉnh sửa và Đánh dấu không hoạt động | Should Have | 8 | PB-030
PB-031 | EPIC 6: Quản lý Địa điểm | UC005 | Với vai trò người dùng, tôi muốn liên kết dịch vụ đến địa điểm | - Tab Services trong Premise details - Popup liên kết Service mới - Nhập Project Code - Chức năng xóa liên kết | Should Have | 5 | PB-015, PB-026
PB-032 | EPIC 7: Quản lý Liên hệ | N/A | Với vai trò người dùng, tôi muốn quản lý danh bạ trong cửa sổ popup để tái sử dụng cho các module | - Liệt kê Contacts trong popup: Lọc theo First Name/Surname, Include In-active checkbox - Thêm: Bắt buộc (First Name, Surname, Contact Type), Manager lookup, Contact Type và Best Contact Method từ reference data - Chỉnh sửa tất cả trường - Checkbox Active/Inactive | Must Have | 5 | PB-004
PB-033 | EPIC 8: Tra cứu & Dữ liệu Tham chiếu | N/A | Với vai trò người dùng, tôi muốn sử dụng tra cứu địa chỉ để tìm địa chỉ từ database | - Popup tìm kiếm địa chỉ: nhập Postcode/Street/Town - Hiển thị danh sách kết quả - Nút Select điền các trường Address - Nút None/Clear/Close | Must Have | 5 | None
PB-034 | EPIC 8: Tra cứu & Dữ liệu Tham chiếu | N/A | Với vai trò người dùng, tôi muốn sử dụng tra cứu loại hình doanh nghiệp để chọn SIC Code | - Popup Type of Business - Bắt buộc: nhập Business Name - Hiển thị dữ liệu SIC Code từ reference data - Select và điền thông tin | Must Have | 3 | None

## epic
Bảng tổng hợp Product Backlog
Epic | Tổng Story Points | Số lượng PBIs | Mức độ ưu tiên
EPIC 1: Xác thực & Phân quyền | 18 | 4 | Must Have
EPIC 2: Quản lý Tổ chức | 63 | 8 | Must Have
EPIC 3: Quản lý Dịch vụ | 42 | 4 | Must Have
EPIC 4: Quản lý Chương trình | 13 | 4 | Must Have
EPIC 5: Quản lý Dữ liệu Địa lý | 13 | 3 | Must Have
EPIC 6: Quản lý Địa điểm | 79 | 8 | Must Have / Should Have
EPIC 7: Quản lý Liên hệ | 5 | 1 | Must Have
EPIC 8: Tra cứu & Dữ liệu Tham chiếu | 8 | 2 | Must Have
TỔNG CỘNG | 241 | 34 | -

## Sprint_planning
Kế hoạch Sprint tổng quan (Sprints 1-12)
Sprint | Mục tiêu Sprint (Sprint Goal) | Story Points | PBIs trong Sprint
Sprint 1 | Xây dựng hệ thống xác thực cơ bản, database schema và nền tảng cơ sở hạ tầng cho phép người dùng đăng nhập an toàn vào hệ thống | 23 | PB-001, PB-002, PB-003, PB-004, PB-033
Sprint 2 | Hoàn thành các thao tác CRUD cho module Tổ chức bao gồm liệt kê, thêm, chỉnh sửa và chức năng không hoạt động | 21 | PB-005, PB-006, PB-034
Sprint 3 | Hoàn thiện module Tổ chức với chức năng chỉnh sửa, không hoạt động và quản lý tài liệu hỗ trợ | 16 | PB-007, PB-008, PB-009
Sprint 4 | Xây dựng cấu trúc phân cấp tổ chức với quản lý Directorate và Department | 16 | PB-010, PB-011
Sprint 5 | Hoàn thành phân cấp tổ chức với quản lý Team và triển khai module quản lý liên hệ | 10 | PB-012, PB-032
Sprint 6 | Triển khai CRUD quản lý dịch vụ với các tabs Details 1, 2, 3 và quy tắc nghiệp vụ phức tạp | 26 | PB-013, PB-014
Sprint 7 | Hoàn thiện quản lý dịch vụ với chức năng chỉnh sửa và liên kết tổ chức/địa điểm | 16 | PB-015, PB-016
Sprint 8 | Triển khai quản lý chương trình và các module dữ liệu địa lý (Trust Regions, Trust Districts, Government Office Regions) | 23 | PB-017, PB-018, PB-019, PB-020, PB-021, PB-022, PB-023
Sprint 9 | Triển khai chức năng cốt lõi quản lý địa điểm với thao tác Liệt kê, Thêm, Chỉnh sửa và 4 tabs Details | 24 | PB-024, PB-025
Sprint 10 | Hoàn thiện Địa điểm với Chỉnh sửa, Không hoạt động và quản lý tiện nghi | 24 | PB-026, PB-027, PB-028
Sprint 11 | Triển khai quản lý cơ hội tình nguyện và dự án công trình nhỏ cho địa điểm | 16 | PB-029, PB-030
Sprint 12 | Hoàn thiện liên kết Service-Premise, kiểm thử toàn diện, tối ưu hiệu năng và chuẩn bị triển khai production | 5+ | PB-031, Kiểm thử, UAT, Triển khai

## Sprint_1
Sprint 1: Xác thực & Cơ sở hạ tầng cốt lõi
Mục tiêu Sprint (Sprint Goal): "Xây dựng hệ thống xác thực cơ bản, database schema và nền tảng cơ sở hạ tầng cho phép người dùng đăng nhập an toàn vào hệ thống"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Công việc (Tasks) | Phân công | Ước tính giờ | Story Points (của PBI)
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-001: Thiết kế UI/UX đăng nhập | Designer Vũ | 6 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-002: Triển khai frontend đăng nhập | Frontend Dev Trung | 12 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-003: Tạo API xác thực | Backend Dev Hải | 10 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-004: Logic xác thực mật khẩu | Backend Dev Vương | 6 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-005: Quản lý session | Backend Dev Nam | 8 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-006: Unit tests đăng nhập | QA Trác | 8 | 5
PB-001 | Chức năng đăng nhập | T-007: Integration tests | QA Trác | 6 | 5
PB-002 | Quên mật khẩu | T-008: Thiết kế UI quên mật khẩu | Designer A Vũ | 4 | 3
PB-002 | Quên mật khẩu | T-009: Triển khai form frontend | Frontend Dev Trung | 6 | 3
PB-002 | Quên mật khẩu | T-010: API xác thực email | Backend Dev Hải | 8 | 3
PB-002 | Quên mật khẩu | T-011: Tích hợp dịch vụ email | Backend Dev Vương | 10 | 3
PB-002 | Quên mật khẩu | T-012: Tests | QA Nam | 6 | 3
PB-003 | Chức năng đăng xuất | T-013: Triển khai nút logout | Frontend Dev Trác | 3 | 2
PB-003 | Chức năng đăng xuất | T-014: API xóa session | Backend Dev Vũ | 4 | 2
PB-003 | Chức năng đăng xuất | T-015: Logic chuyển hướng | Frontend Dev Trung | 2 | 2
PB-003 | Chức năng đăng xuất | T-016: Tests | QA Hải | 3 | 2
PB-004 | Phân quyền dựa trên vai trò | T-017: Thiết kế schema database vai trò | Backend Dev Nam | 8 | 8
PB-004 | Phân quyền dựa trên vai trò | T-018: Triển khai authorization middleware | Backend Dev Vương | 12 | 8
PB-004 | Phân quyền dựa trên vai trò | T-019: Render menu dựa trên vai trò | Frontend Dev Trác | 10 | 8
PB-004 | Phân quyền dựa trên vai trò | T-020: Logic kiểm tra quyền | Backend Dev Vũ | 8 | 8
PB-004 | Phân quyền dựa trên vai trò | T-021: Tests | QA Trung | 10 | 8
PB-033 | Tra cứu địa chỉ | T-022: Thiết kế popup tra cứu địa chỉ | Designer Nam | 4 | 5
PB-033 | Tra cứu địa chỉ | T-023: Triển khai API tìm kiếm | Backend Dev Hải | 10 | 5
PB-033 | Tra cứu địa chỉ | T-024: Component popup frontend | Frontend Dev Vũ | 8 | 5
PB-033 | Tra cứu địa chỉ | T-025: Tests | QA Vương | 6 | 5
TỔNG CỘNG |  |  |  | 178 giờ | 23

## Sprint(2-12)
Sprint 2: Quản lý Tổ chức - Phần 1
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thành các thao tác CRUD cho module Tổ chức bao gồm liệt kê, thêm, chỉnh sửa và chức năng không hoạt động"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-005 | Liệt kê tổ chức | 5 | Thiết kế UI danh sách, triển khai phân trang (15/trang), lọc bảng chữ cái, sắp xếp cột, checkbox bao gồm không hoạt động, thông báo kích hoạt
PB-006 | Thêm tổ chức | 13 | Triển khai 2 tabs (Details 1, Details 2), xác thực trường bắt buộc, tích hợp Lead Contact lookup, tích hợp Postcode lookup, tra cứu Type of Business, kiểm tra Organisation Name duy nhất, xác thực địa chỉ
PB-034 | Tra cứu loại hình doanh nghiệp | 3 | Thiết kế popup, triển khai tìm kiếm SIC Code từ reference data, xác thực Business Name bắt buộc
Sprint 3: Quản lý Tổ chức - Phần 2
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thiện module Tổ chức với chức năng chỉnh sửa, không hoạt động và quản lý tài liệu hỗ trợ"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-007 | Chỉnh sửa tổ chức | 8 | Triển khai chỉnh sửa tất cả trường, 3 tabs bổ sung (Details 4, Details 5, BU/Directorates), trường địa lý chỉ đọc, thông báo xác nhận thay đổi địa chỉ
PB-008 | Đánh dấu tổ chức không hoạt động | 3 | Triển khai nút In-active, kiểm tra sử dụng, thông báo xác nhận, logic cập nhật trạng thái
PB-009 | Quản lý tài liệu hỗ trợ | 5 | Liệt kê (phân trang 15), Thêm (URL bắt buộc, Type dropdown, tự động điền Added By/Date), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
Sprint 4: Phân cấp Tổ chức - Directorate & Department
Mục tiêu Sprint: "Xây dựng cấu trúc phân cấp tổ chức với quản lý Directorate và Department"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-010 | Quản lý Directorate | 8 | Liệt kê với các hành vi chuẩn, Thêm (trường bắt buộc, tên duy nhất, giá trị mặc định từ Organisation, checkbox Copy Address), Chỉnh sửa + tab Departments, Đánh dấu không hoạt động (không cascade)
PB-011 | Quản lý Department | 8 | Liệt kê, Thêm (trường bắt buộc, tên duy nhất, mặc định từ Organisation, Copy địa chỉ từ Org/Parent), Chỉnh sửa + tab Teams, Đánh dấu không hoạt động (không cascade)
Sprint 5: Hoàn thiện phân cấp tổ chức & Quản lý liên hệ
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thành phân cấp tổ chức với quản lý Team và triển khai module quản lý liên hệ"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-012 | Quản lý Team | 5 | Liệt kê, Thêm (Team Name bắt buộc & duy nhất, giá trị mặc định, Copy Address), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
PB-032 | Quản lý liên hệ | 5 | Cửa sổ popup, Liệt kê (lọc First Name/Surname, Include Inactive), Thêm (bắt buộc First Name/Surname/Contact Type, Manager lookup, reference data), Chỉnh sửa
Sprint 6: Quản lý Dịch vụ - Phần 1
Mục tiêu Sprint: "Triển khai CRUD quản lý dịch vụ với các tabs Details 1, 2, 3 và quy tắc nghiệp vụ phức tạp"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-013 | Liệt kê dịch vụ | 5 | Danh sách chuẩn (15/trang, lọc, sắp xếp, inactive), chức năng Copy Service với thông báo xác thực
PB-014 | Thêm dịch vụ | 21 | Triển khai 3 tabs, xác thực bắt buộc (Service Name duy nhất, Short Name, Sub Type), Lead Contact lookup, logic Service Extendable, tự động tính Service Active (logic Start/End Date), Time Limited Period, tabs Contract/Funding có điều kiện dựa trên Sub Type, tích hợp reference data
Sprint 7: Quản lý Dịch vụ - Phần 2
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thiện quản lý dịch vụ với chức năng chỉnh sửa và liên kết tổ chức/địa điểm"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-015 | Chỉnh sửa dịch vụ | 13 | Chỉnh sửa tất cả tabs (Details 1-3, Contract, Funding), tab Organisation (chỉnh sửa vai trò: Funder/Lead/Delivery/Auditor), tab Premises (liên kết/xóa), tab Services, xác thực
PB-016 | Đánh dấu dịch vụ không hoạt động | 3 | Nút In-active, thông báo kiểm tra sử dụng, cập nhật trạng thái
Sprint 8: Quản lý chương trình & Dữ liệu địa lý
Mục tiêu Sprint: "Triển khai quản lý chương trình và các module dữ liệu địa lý (Trust Regions, Trust Districts, Government Office Regions)"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-017 | Liệt kê chương trình | 3 | Các hành vi danh sách chuẩn
PB-018 | Thêm chương trình | 5 | Bắt buộc Programme Name (duy nhất), Contact lookup, Description, xác thực
PB-019 | Chỉnh sửa chương trình | 3 | Chỉnh sửa trường, xác thực tên duy nhất
PB-020 | Đánh dấu chương trình không hoạt động | 2 | Nút In-active, thông báo kiểm tra liên kết Service
PB-021 | Quản lý Trust Region | 5 | Liệt kê, Thêm (Nation/Country dropdown, Name duy nhất), Chỉnh sửa + tab Trust Districts, Đánh dấu không hoạt động (không cascade)
PB-022 | Quản lý Trust District | 5 | Liệt kê trong Trust Region details, Thêm (Name duy nhất mỗi Region), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
PB-023 | Xem Government Office Region | 3 | Liệt kê và Xem (chỉ đọc)
Sprint 9: Quản lý địa điểm - Phần 1
Mục tiêu Sprint: "Triển khai chức năng cốt lõi quản lý địa điểm với thao tác Liệt kê, Thêm, Chỉnh sửa và 4 tabs Details"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-024 | Liệt kê địa điểm | 5 | Danh sách chuẩn (15/trang), logic biểu tượng cờ Shop mới (Ngày hiện tại - Shop Flag Date <= 60), lọc, sắp xếp, xử lý inactive
PB-025 | Thêm địa điểm | 21 | 4 tabs (Details 1-4), trường bắt buộc (Premise Name, Location Name, Location Type, Location Status, Phone Number), xác thực kết hợp duy nhất, Location Status dropdown, Location Types chọn nhiều, Postcode lookup, popup Location Opening Times, Details 4 có điều kiện (Venue/Hotel), tích hợp reference data
Sprint 10: Quản lý địa điểm - Phần 2
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thiện Địa điểm với Chỉnh sửa, Không hoạt động và quản lý tiện nghi"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-026 | Chỉnh sửa địa điểm | 13 | Chỉnh sửa 4 tabs Details, tabs bổ sung (Facilities, Volunteering, Minor Works, Services), xác thực
PB-027 | Đánh dấu địa điểm không hoạt động | 3 | Nút In-active, thông báo, cập nhật trạng thái
PB-028 | Quản lý tiện nghi | 8 | Liệt kê, Thêm (Facility Type, trường Room/Internet Access có điều kiện, xác thực Capacity/Size 0-9999, Lead Contact/Room Host lookups), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
Sprint 11: Tính năng nâng cao cho địa điểm
Mục tiêu Sprint: "Triển khai quản lý cơ hội tình nguyện và dự án công trình nhỏ cho địa điểm"
PBI ID | User Story (Tóm tắt) | Story Points | Công việc chính
PB-029 | Cơ hội tình nguyện | 8 | Liệt kê (có điều kiện nếu Details 2 ticked), Thêm (Volunteering Contact bắt buộc, xác thực Start/End Date, Volunteer Nos 0-9999), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
PB-030 | Dự án công trình nhỏ | 8 | Liệt kê, Thêm (bắt buộc Date/Description/Contact, logic tự động tính Status: Not Started/In Progress/Completed, xác thực ngày, Directorate dropdown), Chỉnh sửa, Đánh dấu không hoạt động
Sprint 12: Tích hợp, Kiểm thử & Triển khai
Mục tiêu Sprint: "Hoàn thiện liên kết Service-Premise, kiểm thử toàn diện, tối ưu hiệu năng và chuẩn bị triển khai production"
PBI ID | User Story / Công việc | Story Points | Công việc chính
PB-031 | Liên kết dịch vụ đến địa điểm | 5 | Tab Services trong Premise details, popup liên kết Service mới, nhập Project Code, chức năng xóa liên kết
- | Kiểm thử tích hợp | - | Các kịch bản kiểm thử end-to-end cho tất cả module, xác thực tích hợp giữa các module
- | Kiểm thử hiệu năng | - | Load testing, tối ưu truy vấn database, xác thực thời gian phản hồi
- | Hỗ trợ UAT | - | Hỗ trợ User Acceptance Testing, sửa lỗi, tài liệu
- | Triển khai | - | Thiết lập môi trường production, di chuyển dữ liệu, kịch bản triển khai, thủ tục rollback